深圳市气象局落实粤港澳大湾区气象发展规划（广东部分）（2024-2026年）三年行动计划任务分工表

注：按照原文件的架构和顺序排列相关任务，分牵头事项、承担事项、参与事项等三类

| 序号 | 分类 | 主要任务 | 2024年计划 | 2025年计划 | 2026年计划 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、加强共建共享，夯实智慧气象发展基础 | 牵头事项2．建设高水平气象监测预警预报中心。完善大湾区气象监测预警预报中心（深圳气象创新研究院）运行保障机制，做大做强具有国际水平的气象科技创新团队。建设具有完全自主知识产权的时空多尺度同化分析系统，形成百米级分钟级循环同化能力。发展中小尺度恶劣天气识别跟踪预报等大城市极端天气监测预警预报技术。推进科技成果转化应用，探索构建“产学研用”的气象科技创新生态圈。 | 预警中心：1.进一步完善预警中心人员管理和考核办法，修订薪酬分配制度，制定岗位晋升制度，完善中层领导干部配备。 2.自主知识产权系统研发。提高卫星、雷达等遥测资料的同化和业务应用能力，开始4DVar同化框架研发。 3.百米级分辨率网格模式研发。研发百米级动力框架，开展理想试验；同化系统对接500米CMA-GD预报模式实时化运行。 4.筹建1-2家气象重点细分领域龙头企业，建设产业科技创新A型平台2个，有效赋能2个高新技术产业。 | 预警中心：1.持续招收高素质人才，实现总体人员规模达50人。 2.MOTOR-DA 4DVar系统研发以及评估，完成实时掩星资料同化评估报告。 3.MOTOR-PS预报框架对接物理过程包，与CMA-GD 500米模式对比测试。4.研究区域再分析系统，形成区域再分析系统技术方案。 - 5.编制气象科技产业发展规划；完成促进气象科技产业发展的若干措施文件；构建国、省、市专业气象服务大联盟深圳先行先试示范模式。 | 预警中心：1.加强行政运行效能建设，提高综合运行效率。 2.MOTOR-DA 4DVar研发与应用， CMA-GD（MT- 4DVar）数值预报实时化运行。 3.探索100米Z-网格模式预报能力，出具100米Z-网格模式预报能力和计算资源评估报告。 4. 开发区域再分析系统，构建区域再分析系统框架。 | 科数处 预警中心 | 李辉 冯业荣 |
| 2 |  | 参与事项3．建设粤港澳大湾区气象研究院。打造粤港澳大湾区高水平气象人才高地。 | 办公室：坚持问题导向、目标导向，制定粤港澳大湾区气象监测预警预报中心2024年人才引进计划和项目计划，计划引进高学历气象专业人才2人以上。 科数处：开展博士后工作站招聘，每年招收1-2名博士后。 预警中心：完善预警中心岗位管理，引进博士学位及以上人员2-4名，打造粤港澳大湾区高水平气象人才高地。 | 办公室：持续通过粤港澳大湾区气象监测预警预报中心引进高学历高素质人才，开展气象关键核心技术攻关，计划引进高学历气象专业人才2人以上。 科数处：开展博士后工作站招聘，每年招收1-2名博士后。 - 预警中心：科学培养人才，促进多人进入国省创新科研团队。培养1-2名年轻科技骨干获得市级人才称号；科研人员入选高校行业导师，与中山大学、哈工大（深圳）等高校联合培养研究生。 | 办公室：持续通过粤港澳大湾区气象监测预警预报中心引进高学历高素质人才，开展气象关键核心技术攻关，计划引进高学历气象专业人才2人以上。 科数处：开展博士后工作站招聘，每年招收1-2名博士后。 预警中心：培养国家级拔尖人才，1-2名年轻科技骨干获得省部级人才称号。 | 办公室 科数处 预警中心 | 赖鑫 李辉 冯业荣 |
| 3 |  | 牵头事项4．建设气象众创开放共享平台。依托深圳气象创新研究院，打造面向全社会的气象服务支撑平台和众创平台。搭建气象科技协同创新的中试平台，聚焦数值模式应用、人工智能预报以及气象相关技术融合创新试验，探索开展气象科技攻关机制，创新气象部门与企业合作开展专业气象服务的机制。 | 科数处：1.开展众创平台需求调研，梳理中台和资源共享平台数据产品及服务能力清单。 2.开拓气象科技产业市场。建成产业科技创新A型平台3个或以上、支撑龙头企业2个或以上，有效赋能深圳市“20+8”产业集群中的5个或以上产业。 3.开辟人工智能气象应用新赛道。完成人工智能气象应用实验室组建，发展数据驱动人工智能技术和物理过程驱动数值预报模式有机结合的 “人工智能＋物理过程”区域预报大模型，开展盘古气象大模型、GraphCast大模型等本地化应用和检验评估，构建用于大模型开发的区域高时空分辨率、长序列再分析数据集，开展“人工智能＋预报服务”模型的研发。 观象台：1.依托气象大数据云平台和智慧气象服务中台，构建高价值气象数据集，实现数据支撑。 2.建设众创平台门户，开展气象服务产品众创模式试点工作，打通数据流和业务流。 预警中心：1.联合哈尔滨工业大学（深圳）组建中国气象局人工智能短临预报重点实验室。 2.建立华南区域高质量再分析数据集，推进区域气象预报模型的技术研发。 3.争取人工智能气象应用获省市科技项目支持或列入指南。 4. 优化完善盘古气象预报大模型，基于华南模式数据的盘古大模型并投入应用。 | 科数处：开展众创平台业务流程梳理。开展众创平台门户设计及开发。开展2项需求通过众创模式形成产品开发和发布上架。 观象台：1.构建统一的气象算法库，实现气象服务平台算法支撑。 - 2.众创平台与数据交易平台进行对接，试点开展产品线上交易工作。 - 预警中心：1.推进人工智能算法在气象数据分析、资料同化、“气象+”服务中的深度应用； - 2.调研国内外相关技术，设计具有物理约束的区域气象预测大模型方案，实施具有物理约束的区域气象预测大模型开发，形成大模型原型，开展评估试验。 - 3.设计AI气象服务模型技术方案，开发一套气象服务语料库。 - 4.研究数值智能双驱动模式技术，争取市科创委重大专项立项支持。 | 科数处：申报众创平台政府投资项目，争取项目落地。推进平台进一步优化和完善，推进众创模式与数据交易衔接。 观象台：1.双向打通气象服务支撑平台和众创平台，实现支撑平台供给数据，众创平台加工产品，数据和产品双向互通。 2.全面开展气象服务产品众创模式，实现产品接入数据交易平台，完成线上交易，助力气象产业发展。 预警中心：1.开发面向特定气象服务的自然语言模型，形成初级原型。 2.开展天气系统智能识别技术研发。 - 3.继续深入研究数值智能双驱动模式技术，取得阶段性进展。 | 科数处 观象台 预警中心 | 李辉 何宇华 杨悦新 胡志亮 |
| 4 | 二、突破核心技术，打造气象科技创新高地 | 参与事项5．构建天气精密监测网。开展S波段、X波段多源雷达智能协同观测，完善多源数据融合与分析技术，研发高时空分辨率雷达组网融合产品。补齐由风廓线雷达、激光测风雷达、云雷达、气溶胶激光雷达、微波辐射计等组成的5条垂直廓线观测系统。加快推进大湾区“村村有观测”项目建设，大湾区内行政村自动气象站覆盖率达60%以上。加强海岸带、海岛和海上平台气象观测，拓展远海海洋气象观测。增加现代化海洋牧场的气象站点。进一步丰富卫星遥感监测产品。 | 1.开展多源雷达协同观测产品研发工作，初步形成三维雷达组网等产品; 2.依托“灾害性天气监测预警物资应急储备”项目，在西涌升级风廓线雷达1部,在深圳市区补充加密气象观测站50个; 3.推动完成海上雷达的选址初步设计实施方案。 | 1.对多源雷达观测质量进行评估，对观测信号进行标校，在此基础上对雷达产品进行改良优化，提升其性能; 2.依托深汕特别合作区气象灾害监测预警工程，在深汕特别合作区建设风廓线雷达1部,补充加密气象观测站20个（含7个沿海站、2个海岛站）;推项目海上雷达项目立项。 | 1.将雷达产品与自动站等其他观测数据进行融合，形成高时空分辨率雷达组网融合产品; 2.依托气象灾害防御精细化智能化服务工程，选址建设云雷达1部;新建9套海上石油平台站气象梯度观测，升级3个海上石油平台气象站；推动海上雷达项目建设。 | 观象台 | 刘爱明张哲 罗鸣 曾俊威 钟晓勇 |
| 5 |  | 承担事项6．完善智慧气象云平台建设。持续迭代升级智慧气象云端计算平台，建设数算一体、云端协同的新一代气象大数据平台。推动云原生系统开发，夯实“云+端”新型业务技术体制基础。建设气象大数据云平台深圳端。建设基于5G通信的气象数据收集系统。 | 1.完成云平台建设，实现本地观测主要实时数据入库，开展项目验收并启动云平台业务试运行; 2.在5G网络覆盖区域，选取5个天气实景观测站点开展4K高码率视频超低延时5G回传试点。 | 1.落实与省局数据对接，全部数据入库，试点推进业务云化改造; 天气实景观测站点全部实现5G通信能力传输，支撑天气实景视频直播的实时回传和共享。 | 1.全面推进业务云化改造，同时进行增量业务云原生工作，实现云融入向云原生转变; 推动各气象探测设施5G通信的应用，探测设施种类5G应用达到80%以上。 | 观象台 科数处 | - 杨悦新 - 胡志亮 - 刘爱明 - 钟晓勇何宇华 |
| 6 |  | 承担事项7．加强大湾区大气科学试验基地建设。推进深圳国家气候观象台、天文台、深汕综合气象观测基地和光明遥感观测基地建设。 | 1.深圳市国家气候观象台能力建设，组建以戴永久院士为主任的第一届科学咨询委员会，建立创新团队，开展湾区环境气候比对分析，开展深圳城市风环境研究，制定观象台科技合作管理办法。 2.完成深汕特别合作区气象灾害监测预警工程初步设计，推动项目开工建设；推动天文品质提升工程和光明气象观测基地选址，编制项目方案，根据选址开展情况，编制项目建议书，推进项目立项。 | 1.优化国家气候观象台网站，搭建共建共享科学研究平台；整合科技成果，形成科技成果集（如论文集、并整合成书籍印发）；组织申请课题项目及申报科技成果奖励。 2.推进深汕特别合作区气象灾害监测预警工程进建设，争取完成天文品质提升工程和光明气象观测基地项目初步设计、用地审批等前期工作。 | 1.建立深圳国家气候观象台标准数据集并进行发布；持续开展科研合作，联合申请项目、开展观测试验、联合研究等。 2.完成深汕特别合作区气象灾害监测预警工程项目建设工作，争取天文品质提升工程和光明气象观测基地项目开展项目开工建设。 | 观象台 | 梅林 郁龙清 温精敏 唐小新 杨红龙高瑞泉 沈忠达 |
| 7 |  | 承担事项8．完善高分辨率区域数值预报模式体系。做强做优广东省区域数值天气预报重点实验室，争创国家级重点实验室。实现各类超算、智算资源的倍增（即HPC算力达到2PFLOPS，存储资源达到1P），数值预报国省统筹研发框架下，推进大湾区高时空精度的区域模式及同化系统建设，研发覆盖印亚太区域的数值模式和对流尺度集合预报系统，提升区域模式的预报能力。 | 科数处：协调市超算为人工智能气象应用提供智算资源，加深与市超算合作，签订相关超算及智算资源供给的合同，建立合作模式。 | 科数处：跟进光明区的生命科学数据中心建设进展，协调市科创、市超算及光明科学城发展公司，协商相关算力资源分配供给。 | 科数处：跟进市超算中心（二期）建设情况，协调市科创及市超算中心，与超算中心在科技专项、人才建设等方面开展紧密合作，充分利用市超算二期资源来支持我局的业务科研需求，保障气象模式运算顺利迁移到新的ARM架构超算资源上。 | 科数处 | 李游 |
| 8 |  | 承担事项9．大力推动智能预报技术发展。强化实况融合分析技术研发，发展强降水、大风、冰雹、龙卷等灾害性天气的短时临近智能预报模型。研究增强预报员能力的人工智能技术和在线支持技术，利用人工智能自动预判天气变化和灾害预警。发展基于人工智能技术的延伸期客观预报技术。建立新一代无缝隙智能网格预报预测业务体系。 | 1.建立华南区域高质量再分析数据集，推进区域气象预报模型的技术研发，实现在典型强降水过程应用并进行检验评估。 2.持续推进强降水智能临近预报研发，开展0-3小时智能临近预报模型的技术攻关，改进临近预报平台。 3.优化智能网格平台多时段降水融合工具箱，开发分钟级和街道级的精细化预报预警产品，实现基于AI短临预报、高分辨率数值模式等精细至街道的街道降雨等预报服务产品。 | 1.建立区域气象预报模型稳定业务运行流程。 2.开展0-3小时强降水智能临近预报模型应用检验评估。 3.依托高分辨率中尺度模式，研发三维立体风场网格预报，对智能网格业务平台进行适配性调整和业务性改进，实现三维立体风场网格预报业务试运行。 | 1.建设气象服务语料库，研发基于自然语言的智能气象服务模型； 2.发展不同时效多要素融合技术，开发多时段温度融合规则和工具箱，并根据不同服务场景，对客观预报服务产品进行改进，形成可定制的多要素客观预报服务产品。 | 预报处 | 陈训来 李超 |
| 9 | 三、强化优质供给，保障湾区宜居宜业宜游 | 承担事项10．提升突发事件预警信息发布能力。建立大湾区气象应急协调平台，完善突发事件预警信息快速发布“绿色通道”制度。加强新技术、新媒体在预警信息发布中的应用，实现“靶向式”预警信息精准发布。在深圳示范建设新一代预警信息发布平台。在广州推进大湾区预警信息发布和传播综合管理平台建设。 | 1.拓宽预警信息发布渠道，开展高级别预警电视插播，实现电视机顶盒预警信息发布，推出预警信息投放及弹窗服务； 2.在汛期重大灾害性天气预警短信递进式精准靶向发布，扩大精准气象灾害预警信息覆盖面，实现郊野公园、海滨公园、一级碧道等重点区域天气风险提醒手机短信的精准触发； 3.完成巨灾预警信息极速发布技术及发布平台迭代升级项目立项报告。 | 1.开展巨灾预警信息极速发布渠道及发布平台升级建设工作，实现基于手机操作系统层级的预警信息发布最高发送速度提升至每秒万条以上； 2.联合腾讯应用大数据分析技术实现位置的微区域突发预警发布； 3.建立大数据分析目标人群发布应用场景和机制，推进特定人群精准靶向发布应用示范。 | 1.巨灾预警信息极速发布渠道发布机制建设及应用； 2.联合腾讯推进微信APP突发事件预警信息公益发布渠道建设； 3.应急广播发布体系融入全市突发事件预警信息发布系统。 | 预报处 | 蔡伟源 |
| 10 |  | 参与事项11．优化公众气象服务供给。深度融入广东数字政府建设，推动气象服务数字化转型，聚焦“衣食住行游学康娱购”等服务需求开展个性化、定制化气象服务。创新基于位置、场景感知的智能气象服务，强化主要街区、综合运输枢纽站场、主要商业区等人口密集区气象服务。开展针对老年人、残障人士、外来务工人员等特殊人群的气象服务。 | 1.研究地图模式新增叠加的产品、研究个性化推送逻辑可行性，完成地图模式叠加的产品上线并新增智能推送逻辑运行。 2.2024年上半年计划研究具体上线i深圳气象专区的新产品，下半年完成新增的气象产品在i深圳气象专区上线。 | 1.计划持续优化地图模式产品功能和智能推荐机制。 2.持续更新升级i深圳气象专区，为公众提供更丰富的气象产品。 | 1.计划对地图模式产品功能进行持续优化，新增叠加1-2项公共服务场景，并通过大数据检验和改进智能推荐机制，为公众提供更精准、更个性化的气象产品。 2.增加深圳天气APP无障碍访问。 | 观象台 | 唐小新 周佐欢 |
| 11 |  | 参与事项12．发挥气象赋能生产发展效益。开展分灾种、分路段、分航道、分水域、分铁路线路的精细化出行气象服务。细化基于气象指数的巨灾保险、农业保险等灾害风险转移制度，探索开展海洋牧场气象灾害指数保险。建立以预警信号为先导的旅游景区应急联动机制，强化旅游资源开发利用、旅游出行安全气象服务。开展风能、太阳能资源精细化评估和发电功率预报。加快数字技术在行业服务中的创新应用。 | - 1.梳理现有交通气象服务产品,加强与交通部门的沟通，明确服务需求及健全联动机制、形成对应的阈值指标。 2.主要研究深圳公众出行行为特点及消费行为特点和研究气象因素对公众出行及消费行为的影响。 | - 1.根据实际需要，进行产品升级，产品试运行并进行改进后开展精细化交通气象服务，提供精细化、智慧化、个性化、便捷化气象服务信息。 2.研究公众出行消费影响指数并根据指数试用结果形成预报服务能力。 | - 1.开展交通用户应用调研，改进服务产品和效果。 2.争取2026年能够应用到日常服务当中。 | 观象台 | 唐历 苏琳智 林晓玲 |
| 12 |  | 参与事项13．提升应对气候变化能力。建立和完善气候资源探测站网。开展气候资源调查和评估，编制大湾区气候资源区划。开展气候变化对大湾区海平面上升、城市基础设施、气候承载力、能源安全、水安全等影响评估。建立大湾区温室气体观测网运行维护机制，提升臭氧污染天气监测预报预警能力，研发CO2总浓度观测数据集和碳源汇评估产品。加强重点区域关键期的重污染天气应对气象保障服务，开展天气气候变化对疾病发生的气象预警提示服务。 | - 1.根据《中国气象局高精度温室气体观测站业务运行准入技术要求》文件要求，完成我局温室气体站自查、整改确保业务质量满足中国气象局高精度温室气体观测业务考核要求。 - 2.完成气候变化巨灾情景下风暴潮对沿海风险研制，并开发业务运用产品。 3.加强臭氧等大气污染防治气象保障能力建设，研发多样化的环境气象服务产品，2024年研发1个新的环境气象服务产品，完成12份环境气象专报，提供生态场景服务。 | - 1.拟新建1套温室气体观测、2套城市碳观测和4套生态气候定位站，提高我市碳监测的密度，助力我市碳达峰碳中和工作。 - 2.开展气候变化对水安全专项气候风险评估。 3.研发1个新的环境气象服务产品，完成12份环境气象专报，提供生态场景服务。 | - 1.对温室气体观测数据的质量控制及数据处理，针对CO2浓度的日变化、季节变化特征展开分析。 - 2.开展气候变化对水安全专项气候风险评估，并形成评估报告。 3.研发1个新的环境气象服务产品，完成12份环境气象专报，提供生态场景服务。 | 观象台 | 刘爱明 古锐昌 张丽 丁钰琳 杨红龙 孙玲 |
| 13 |  | 参与事项14．加强城市运行和决策服务支撑保障。加强气象灾害风险普查成果应用，开展城市气象灾害风险评估技术研究，建立分灾种、分行业、分区域的气象灾害影响预报和风险预警业务，修编城市暴雨强度公式。建立完善以气象灾害预警信息为先导的应急联动机制，建设气象灾害网格化应急指挥体系，推动气象服务纳入城市网格化管理平台。 | 减灾处：1.完成“过程综合”风险研判+“四级协同”风险监测的风险分级论证和优化。 2.试点积涝、水库、山洪等水务行业影响预报和风险预警业务试运行。 3.开展交通、住建、城管等敏感行业承灾体类型及各灾种影响研究，形成适应于行业的气象灾害风险分级标准、风险阈值指标、风险提示规则和风险预警产品。 4.联合市委政法委网格管理部门出台“网格+气象”实施方案和网格员气象工作指引。 预报处：完善重要灾害性天气递进式服务规范，形成合理可操作的机制，在重大灾害性天气过程中按“31631”服务指引做好递进式气象服务，并做好复盘总结和指引的修订更新。完善临灾预警“叫应”343机制，形成业务规范。 观象台：修编深圳市暴雨强度公式和暴雨雨型。 | 减灾处：1.开展危化、电力等行业承灾体类型及各灾种影响研究，形成气象灾害风险分级标准、风险阈值指标、风险提示规则和风险预警产品。 2.形成台风、暴雨、雷雨大风对水务、住建、交通等行业安全风险，形成行业风险提示，编制防御指引。 3.组织开展网格员气象知识和业务能力提升培训，发挥网格员接收与传播气象灾害预警信息、协助做好灾害性天气防御提醒、隐患排查和灾情搜集、因地制宜开展科普宣传等作用。 预报处：优化预警信号发布指引，细化高级别台风、暴雨预警停课、停工等的触发机制。 结合重大灾害性天气和新的业务需求继续完善重大灾害性天气“31631”递进式气象服务和临灾预警“叫应”343机制。 观象台：发布深圳市暴雨强度公式和暴雨雨型编制成果。 | 减灾处：1.健全针对不同灾种、区域、时段、强度、影响的气象灾害风险精细化服务体系。 - 2.组织开展网格员气象知识和业务能力提培训，发挥网格员接收与传播气象灾害预警信息、协助做好灾害性天气防御提醒、隐患排查和灾情搜集、因地制宜开展科普宣传等作用。 - 预报处：结合重大灾害性天气和新的业务需求继续完善重大灾害性天气“31631”递进式气象服务和临灾预警“叫应”343机制。 | 减灾处 预报处 观象台 | 刘源 杨悦新 曹龙全 李明华 王书欣 |
| 14 | 四、深化国际合作，共促“一带一路”建设 | 承担事项23．深化国际气象合作交流。加强气象国际人才储备与科研人员赴外访问交流。支持举办国际性气象科研会议，增进与全球气象学家的合作和交流。支持广东专家在世界气象组织技术委员会、台风委员会、中国—东盟气象合作论坛等机构（组织）任职或参与工作。交流推广世界气象组织“超大城市智慧气象服务公私参与示范项目”成果。 | 办公室：围绕落实推广“超大城市智慧气象服务公私参与试点项目”、加强与国外相关单位学术交流及开展引智引才工作，制定出国交流学习计划并落实相关任务，报送1-2项出国交流计并组织实施。 预报处：在中期评估基础上，深化分项示范的模式建设，凝练经验，与亚洲或欧洲国家气象部门开展2次交流。 业务处：做好年度粤港澳气象业务合作计划和组织，统筹推进气象数据共享、雷达协同观测、数值预报同化、智慧气象服务等工作开展。 | 办公室：制定年度赴外访问交流计划，加强气象国际人才储备与科研人员赴外访问交流，报送1-2项出国交流计并组织实施。 预报处：参与至少1次国内外交流会议，加强对外交流，推广世界气象组织“超大城市智慧气象服务公私参与示范项目”成果。 业务处：做好年度粤港澳气象业务合作计划和组织，统筹推进气象数据共享、雷达协同观测、数值预报同化、智慧气象服务等工作开展。 | 办公室：制定年度赴外访问交流计划，加强气象国际人才储备与科研人员赴外访问交流，报送1-2项出国交流计并组织实施。 预报处：参与至少1次国内外交流会议，加强对外交流，推广世界气象组织“超大城市智慧气象服务公私参与示范项目”成果。 业务处：做好年度粤港澳气象业务合作计划和组织，统筹推进气象数据共享、雷达协同观测、数值预报同化、智慧气象服务等工作开展。 | 预报处 办公室 业务处 | 魏晓琳张舒婷 赖鑫 饶华炎 胡娟 |
| 15 | 五、创新发展机制，推进大湾区各地深度融合发展 | 参与事项24．健全气象预警预报应急协同机制。推进完善粤港澳重大灾害天气预报预警联合会商机制，推动气象灾害预警信号发布规定的高效衔接，健全大湾区气象灾害救援指挥协调机制。 | 建立常态化+非常态加密的全过程会商机制，完善视频、微信群互联互通，重大天气加密通报气象灾害预警信息和风险分析。 | 探索建立极端天气下的联合预报会商机制。加强粤港澳大湾区尤其是与香港天文台的合作，组建“大湾区台风暴雨强对流天气”微信群，建立极端灾害性天气联防联控和信息共享机制。 | 完善极端天气下的联合预报会商、联防联控和信息共享机制。 | 预报处 | 李明华 |
| 16 |  | 参与事项27．主动融入粤港澳大湾区人才高地建设。继续用好大湾区人才政策，采用聘任制等形式引进国内外人才参与大湾区气象建设，推动大湾区气象人才高地建设。持续推动完善大湾区气象人才联合培养、访问交流、高层次人才引进共用机制。 | 办公室：1.利用预警中心、观象台、重点实验室、博士后实践基地等平台，加强与高校合作，通过项目合作等柔性引才方式，最大限度实现“高精尖缺”人才的“智力流动”，落实1个以上柔性引才项目。 2.鼓励和引导本区域高校设置气象类专业，增强气象专业人才供给能力。联合高校共同为本地培养气象工程应用人才。 预报处：基于“深圳大城市极端天气监测预报预警技术研究使用基地建设”三方合作协议，加强与中央气象台、广东省气象台的合作，探索建立预报员的访问交流机制，联合开展重大灾害性天气复盘。 | 办公室：持续利用预警中心、观象台、重点实验室、博士后实践基地等平台，加强与高校合作，通过项目合作等柔性引才方式，最大限度实现“高精尖缺”人才的“智力流动”，落实1个以上柔性引才项目。 预报处：争取开展预报员的访问交流，探索开展联合申报创新团队和科研项目。 | 办公室：持续利用预警中心、观象台、重点实验室、博士后实践基地等平台，加强与高校合作，通过项目合作等柔性引才方式，最大限度实现“高精尖缺”人才的“智力流动”，落实1个以上柔性引才项目。 预报处：争取开展预报员的访问交流，探索开展联合申报创新团队和科研项目。 | 办公室 预报处 | 魏晓琳 饶华炎 |
| 17 |  | 参与事项28．发挥大湾区气象发展辐射引领作用。支持和引导粤东西两翼地区和北部生态发展区气象工作深度融入大湾区，并根据实际需求在政策和项目等方面予以支持，构建与区域协调发展战略相适应的气象服务保障体系。 | 推动广深气象部门在人工智能与短临降水预报研究应用、双碳评估研究、气象象防灾减灾服务场景推广应用等方面开展技术交流和服务应用。 | 推动广深气象部门在人工智能与短临降水预报研究应用、双碳评估研究、气象象防灾减灾服务场景推广应用等方面开展技术交流和服务应用。 | 推动广深气象部门在人工智能与短临降水预报研究应用、双碳评估研究、气象象防灾减灾服务场景推广应用等方面开展技术交流和服务应用。 | 科数处 预报处 观象台 | 李辉 陈训来 杨红龙唐小新 |
| 18 | 六、保障措施 | 参与事项30．强化人才和资金保障。继续培养选拔善管理、懂专业、能决策的复合型干部，打造具有自主创新能力的高素质气象专业队伍。持续优化大湾区气象投入机制，加强人力和经费保障力度。 | 1.落实深圳市气象局系统2024年事业单位工作人员选聘工作，补充气象专业博士、硕士等高学历人才，新引进博士研究生不少于4人。 2.全面梳理我局人才现状，形成人才分析报告并提出三年滚动培养计划。 | 推动高级职称，博士、硕士高学历人才比例持续提升，进一步完善各类人才考核评价体系。计划新增1-2名高级专业技术资格人才，新增1-2硕士研究生以上学历人才。 | 推动高级职称，博士、硕士高学历人才比例持续提升，进一步完善各类人才考核评价体系。计划新增1-2名高级专业技术资格人才，新增1-2硕士研究生以上学历人才。 | 办公室 | 饶华炎 |